Приложение

к постановлению № 6 от 20.01.2023г.

Отчет

по муниципальной целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности на территории Пригородного сельского поселения на 2020-2022 годы»

за 2022 год

| № п/п | Содержание мероприятий | Объем финансовых средств на 2022 год, тыс. рублей | Срок исполнения | Выполнено, тыс. рублей | Профинансировано тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опашка населенных пунктов Пригородного сельского поселения, приобретение ГСМ | 80,0 | 2022 год | 72,6 | 72,6 |
| 2. | Обучение населения мерам пожарной безопасности, страхование жизни пожарной дружины | 2,5 | 2022 год | 2,1 | 2,1 |
| 6. | Обслуживание пожарного гидранта, приобретение знаков пожарной безопасности | 10,0 | 2022 год | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Приобретение и установка систем оповещения, приобретение противопожарного инвентаря в населенных пунктах Пригородного сельского поселения, создание пожарной дружины в поселении. | 250,0 | 2022 год | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого | 342,5 |  | 74,7 | 74,7 |